## Tabelle1
|  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember |  |  |  | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | März
| Zeit | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Literature recherchieren | 4 Wochen | bar: September 36 to September 39
Inhaltsverzeichnis | 1 Woche | bar: September 37
Einleitung scheiben | 2 Wochen | bar: September 38 to September 39
Verwandte Arbeiten schreiben | 2 Wochen | bar: Oktober 40 to Oktober 41
Erhebung der Anforderungen | 3 Wochen | bar: Oktober 42 to November 44
Unterscheidung der Anforderungen | 2 Wochen | bar: November 44 to November 45
Methode für Interpretation | 3 Wochen | bar: November 45 to November 47
Benutzerstudie entwerfen | 3 Wochen | bar: November 47 to Dezember 49
Benutzerstudie durchführen | 3 Wochen | bar: Dezember 50 to Januar 52
Benutzerstudie evaluarien | 3 Wochen | bar: Januar 52 to Januar 2
Grundlagen schreiben | 2 Wochen | bar: Januar 2 to Januar 3
Bericht weiterschreiben | 3 Wochen | bar: Januar 3 to Februar 5
Einreichung der vorläufigen Version | 1 Woche | bar: Februar 5
Verbesserung | 1 Wochen | bar: Februar 6
Puffer | 1 Woche | bar: Februar 7
Abgabe | 2023-03-06 | bar: März 8